Муниципальное общеобразовательное учреждение

« Вепринецкая основная общеобразовательная школа»

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

ШКОЛЫ

на 2010-2015 годы

с.Вепринец

2010 г.

Содержание

| Паспорт Программы…………………………………………………........... | 3 |
| --- | --- |
| - Введение ………………………………………………………………. | 4 |
| - Проблемный анализ ситуации и концептуальные основы Программы ………………………………………………………………... | 5 |
| - Задачи программы…………………………………………………….. | 10 |
| - Ожидаемые результаты …………………............................................. | 11 |
| - Мероприятия по реализации программы…………………………….. | 11 |
| 5.1. Повышение качества и доступности образования ……………… | 14 |
| 5.2. Обеспечение педагогическими кадрами и повышение их профессиональной компетентности ………………………………… | 14 |
| 5.3. Создание условий для саморазвития, самовоспитания и самоопределения учащихся …………………………………………… | 16 |
| 5.4. Взаимодействие с родителями…..………………………………... | 21 |
| 5.5. Управление образовательным процессом ……………………….. | 24 |
| 5.6. Создание условий, необходимых для обучения и воспитания … | 25 |
| - Потребность в целевом финансировании Программы……………... | 26 |
| - Управление реализацией Программы……………………………….. | 27 |
| - Основные показатели оценки реализации Программы …………..... | 27 |
| Приложения |  |
| - Прогноз численности учащихся в школе …………………………….. | 28 |
| - Модель личности первоклассника ……………………………………. | 29 |
| - Модель личности выпускника ………………………………………… | 30 |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Структура паспорта | Содержание паспорта Программы |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Наименование Программы | Программы развития МОУ « Вепринецкая о/о школа» на 2010-2015 гг. |
| Основные разработчики Программы | Рабочая группа педагогических и руководящих работников МОУ |
| Цели Программы | - Формирование нового профессионального мышления педагогических кадров. - Повышение качества образования и конкурентоспособности школы в социуме. |
| Задачи Программы | - Актуализировать нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность школы в соответствии с рекомендациями муниципальных и региональных органов управления. - Продолжить работу по созданию условий для развития и реализации творческого потенциала педагога и ученика. - Содействовать повышению мотивации педагогов к повышению профессиональной компетентности. - Совершенствовать методы формирования и воспитания гражданской ответственности участников процесса обучения. - Активизировать взаимодействие учителей начальной школы и второй ступени обучения, обеспечивая преемственность в преподавании учебных дисциплин и организации воспитательного процесса. - Усилить практическую направленность работы по формированию здорового образа жизни. - Способствовать дальнейшему развитию органов ученического самоуправления и детских общественных организаций. - Создать условия для развития государственно-общественного характера управлением школой. - Модернизировать формы сотрудничества семьи и школы. |
| Сроки | 2010-2015 гг. |
| Исполнители | Педагогический коллектив школы, учащиеся, родители. |
| Ориентировочная стоимость | 1621,2 тыс. руб. |

# I. Введение

Смена парадигмы образования от традиционной к личностно – ориентированной требует формирования нового профессионального мышления, совершенствования качества образования, запуска новых механизмов психолого-педагогического и медико-социального сопровождения образовательного процесса.

Личностно-ориентированный подход к образованию предполагает развитие личности, для которой участие в делах гражданского общества не столько извне навязанная обязанность, сколько результат внутреннего побуждения и осмысленного выбора. Такой подход предполагает и иную модель взаимодействия участников образовательного процесса.

Миссия школы заключается в том, чтобы создать условия, обеспечивающие полноценное развитие индивидуальных способностей каждого обучающегося, свободу, раскрепощенность, продуктивное общение и взаимодействие всех участников образовательного процесса (учащихся, учителей, родителей, администрации), психологический комфорт, высокий творческий настрой, мотивацию учения и других видов деятельности.

Направленность и особенности организации учебного процесса в значительной мере определяют характер взаимодействия между участниками образовательного процесса в их учебной и педагогической деятельности. Важными здесь являются приоритетные методы преподавания (учения), ориентация на коллективные (индивидуальные) способы обучения, степень учета интересов и способностей учащихся, способы и стиль взаимодействия учителя с коллегами и учениками, реальная возможность выбора учеником содержания обучения, уровня и методов его усвоения.

Большую роль играет степень профессиональной компетентности педагогов школы, «качество» преподавательского корпуса (уровень профессиональных знаний, умений и навыков, сформированность профессионально значимых личностных качеств, обеспечивающих готовность к организации конструктивного взаимодействия, инновационной деятельности и стремление к профессиональному совершенствованию, личностному росту и др.).

Настоящая Программа развития школы (далее Программа) определяет стратегию и приоритетные направления развития школы на 2010-2015 годы. Программа предназначена для обеспечения перевода школы в новое состояние, обеспечивающее качество образования, адекватное потребностям развивающейся личности, государства и общества.

Деятельность школы планируется осуществлять в рамках системно-модульной модели развития, основные характеристики которой выражаются в том, что из числа наиболее активных творческих учителей организуется деятельность инновационных групп, работающих в несколько автономном режиме; далее осуществляется анализ и оценка результатов; и затем происходит внедрение результатов инновационной деятельности в практику педагогического коллектива. Деятельность инновационных групп значительно влияет на процесс развития школы. Целостность развития школы достигается за счет нормативного внедрения результатов инновационной работы, которые получают дальнейшее развитие в педагогических советах.

Педагогическое кредо коллектива – природосообразная и разумно инновационная школа, базирующаяся на принципах педагогики сотрудничества, предоставляющая своим ученикам в образовании равные возможности, реализация которых осуществляется учащимися в соответствии с их личностным выбором и индивидуальными способностями и возможностями.

II. Проблемный анализ ситуации

и концептуальные основания Программы

2.1. Анализ  внешних  факторов, влияющих на развитие образования

Вопрос о качестве образования, которое дает школа, по-прежнему актуален. Изучаемые предметы, как и раньше, имеют для учащихся различное значение: одним они необходимы для получения будущей профессии, другим позволяют приобрести базовые знания, третьим дают возможность овладеть инструментом познания смежных учебных дисциплин. Однако становление рыночных отношений и нестабильность экономической обстановки в обществе, размытость перспектив применения своих знаний, духовный кризис и отсутствие четких нравственных ориентиров привели к ряду серьезных проблем в организации образовательного процесса и управлении школой.

В образовательной политике произошла смена приоритетов, которая коснулась и муниципальной системы образования. Основные направления ее развития определены  «Программой развития МСО». Это - обеспечение потребностей работников отрасли в повышении квалификации; создание условий для саморазвития и самовоспитания  школьников и развитие детских общественных организаций; внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий и поддержка одаренных детей; развитие государственно-общественного механизма управления школой.

В целом система образования характеризируется положительной динамикой и стабильностью. Вместе с тем в ее развитии наблюдаются и негативные тенденции, как-то:

- не в полной мере обеспечивается единство учебного и воспитательного процессов. Большой объем информации, получаемой учеником в процессе обучения, отодвинул на второй план формирование и развитие нравственных идеалов школьников. Это выражается в неуважительном и недоброжелательном отношении друг к другу, нежелании считаться с интересами окружающих; отсутствии самокритичности, слабой выраженности чувства долга и ответственности;

- ослабление здоровья учащихся;

- интерес к познанию современного общества не сопровождается формированием активной гражданской позиции;

- усиливающееся имущественное расслоение общества делает трудно доступным приобщение большой группы учащихся к духовным ценностям;

- создание оптимальных условий для формирования исследовательских умений и навыков обучающихся, максимальной реализации творческого потенциала и получения универсального образования.

2.2. Анализ внутренних факторов, влияющих на развитие образования

В школе обучаются 28 учеников. Средняя наполняемость в классе – 3,8 чел.

Педагогический коллектив стабилен. Текучести кадров нет. Профессиональный уровень педагогических кадров достаточно высокий: 66% учителей имеют высшее образование; 89 % - аттестованы на первую и вторую квалификационные категории. 11 % педагогов работают в нашей школе более 10 лет, стаж педагогической работы более 20 лет имеют 78 % учителей. Обновление педагогических кадров осуществляется за счет притока молодых специалистов.   В пенсионном возрасте находятся 22% педагогов. Курсовую подготовку (КПК и целевые курсы) проходит ежегодно  около половины педагогов.

Основная часть учащихся школы успешно справляется с требованиями  государственного образовательного стандарта.

Результаты ГИА и итоговых контрольных работ как правило, соответствуют отметкам за год.

В школе сложился комфортный психологический микроклимат. Конфликтных ситуаций на межнациональной основе нет, несмотря на то, что в школе обучается 11% ребят иной национальности.  У обучающихся сформирована потребность в заботе о младших школьниках. И это – добрая традиция нашей школы.

Педагогический коллектив работает над решением проблемы удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся, направленных на защиту их гражданских прав и интересов, формирование осознанной гражданской позиции и ценностного отношения к себе и другим, повышение социальной компетентности.

Результатом тесного взаимодействия учителей и учащихся становится улучшение их работы в составе Управляющего и Ученического Советов, организация выборов в органы самоуправления  .   Общение и участие в обсуждении вопросов школьной жизни способствовали созданию в ученическом коллективе атмосферы доброжелательности и взаимопомощи, обеспечивали преемственность между органами ученического коллектива разных ступеней обучения.

Обучающиеся включены в образовательный процесс, чему способствуют кружки , факультативы, секции различной направленности: «ОФП», «Хозяюшка», «Краеведение», « Твое здоровье», «По страницам библии».

Стабильным остается взаимодействие школы с учреждениями культуры: библиотекой, домом культуры. Данный формат работы позволяет установить ответственность сторон, улучшить качество работы с учащимися и их родителями, и создает условия активного включения учащихся в образовательный процесс, отвлечения их от улицы,  развития индивидуальности.

Большинство классных коллективов активно участвуют в общешкольных мероприятиях . Следует отметить, что развитию детских коллективов уделяется большое внимание. Вопросы воспитания, социальной активности обучающихся рассматриваются на совещаниях, семинарах, практикумах  в рамках работы МО кл. рук.

Уровень знаний учащихся обеспечивает возможность обучающимся продолжать образование после окончания школы в различных образовательных учреждениях.

В целях привлечения родителей к участию в жизни образовательного учреждения и в соответствии с современными требованиями модернизируется система работы с родителями. Родительские собрания проводятся с привлечением работников правоохранительных органов, медицинских учреждений, занимающихся вопросами профилактики ПАВ и формирования здорового образа жизни. Посещаемость родительских собраний составляет более 60%. Этот показатель остается стабильным в течение последних трех лет. Благодаря активной деятельности Управляющего совета увеличивается число родителей,  заинтересованных в делах ОУ. Они становятся участниками классных и общешкольных мероприятий, помощниками в ежедневной работе кл. руководителя.

Вместе с тем учащихся не всегда устраивает манера общения педагогов с детьми, справедливость в оценивании знаний. Ученики предлагают разнообразить формы учебных занятий. Чаще проводить деловые игры и дискуссии, олимпиады и викторины; больше практических занятий, совершенствовать формы внеклассной воспитательной работы. Родители хотели бы более тесного взаимодействия и большего понимания с учителем.

Сказанное позволяет сделать вывод, что коллективу необходимо продолжить работу по формированию навыков общения и конфликтоустойчивости в системе «учитель-учитель», «учитель-ученик».

В целом  же деятельность педагогического коллектива оценивается обучающимися и их родителями положительно.

Приоритетными направлениями внутришкольного контроля остаются изучение состояния преподавания математики, русского языка и литературного чтения. Основные формы - посещение учебных занятий и проведение административных контрольных работ. Контроль носит методический характер.

Большинство посещенных уроков отличает хороший организационно-методический уровень, высокая интенсивность учебных занятий. Учителя активно используют диалоговые формы работы, элементы личностно-ориентированного обучения, технологию тестового контроля, проблемного обучения, игровые формы, метод проектов и др. Учащихся отличает собранность, дисциплинированность, высокая активность .

Информационно-коммуникативные технологии начинают использоваться во внеклассной работе при подготовке и проведении предметных недель, для подготовки и проведения тематических классных и общешкольных мероприятий, интеллектуальных игр, педагогических советов, заседаний методических объединений учителей, родительских собраний и т.д.

Несмотря на стремление педагогов к использованию интерактивных методов обучения, репродуктивные и объяснительно-иллюстративные методы обучения  еще встречаются.

Взаимопосещение учебных занятий позволяет педагогам познакомиться с системой работы  учителей-предметников . Отмечается высокий уровень организации учебных занятий, комфортный микроклимат, а вот уровень образовательного блока, включая методику преподавания,  требует корректив и совершенствования. Желательно шире использовать наглядные средства обучения, диалоговые, дискуссионные формы работы, чаще чередовать виды учебной деятельности,  повышать профессиональную компетентность через посещение КПК и целевые курсы.

Улучшения требуют: внедрение интерактивных форм обучения, освоение методики ведения диалога, дискуссии педагогов «старшего поколения»; организационный блок учебных занятий, комментирование домашнего задания, повышение мотивации участников ОП к учению и результату образовательной деятельности, индивидуальный подход в обучении к учащимся, планирующим сдавать ГИА по выбору. Преодолеть эти трудности помогут совместные действия учителей и родителей; детальный анализ педагогами результатов  ГИА; создание индивидуальной системы заданий для подготовки к государственной итоговой аттестации и не только.

В школе есть  три компьютера  и имеется выход в Интернет.

Регулярно в установленные сроки осуществляются вакцинация и диспансеризация участников образовательного процесса. Наличие   аптечек , соблюдение правил пожарной безопасности,  наличие огнетушителей, планы эвакуации и правила (инструкции) по охране труда, правила поведения в случае возникновения пожара, пожарная сигнализация с оповещением  способствуют организации спокойного и полноценного учебного процесса. Благодаря регулярным тренировочным занятиям по эвакуации у обучающихся сформированы навыки оперативного поведения на случай чрезвычайных ситуаций.

Уровень организации дежурства в школе достаточно высокий. Санитарно-гигиеническое состояние кабинетов находится под постоянным медицинским, общественным и административным контролем. Все эти меры способствовали снижению уровня травматизма и заболеваний простудными заболеваниями,  уменьшению численности учащихся, пропускающих уроки по болезни.

Школьная столовая оснащена необходимым оборудованием. Охват организованным  2 разовым горячим питанием составляет 100%. Вопросы улучшения организации питания и разнообразия меню постоянно обсуждаются на заседаниях Управляющего Совета и родительских собраний.

Педагогическим коллективом разработана программа ЗОЖ  включающая санитарно-просветительскую работу с приглашением специалистов, а также Дни здоровья, спортивные соревнования ,  традиционными стали  мероприятия, посвященные Дню борьбы с курением, просмотр видеофильмов, мероприятия, посвященные Дню борьбы со СПИДом.

Вместе с тем имеет место незначительная отрицательная динамика заболевания органов зрения (снижение остроты зрения)  и нарушений осанки.

Управляющий Совет, который работает с 2009 г., успешно решает задачи повышения социального статуса образовательного учреждения, созданию благоприятной атмосферы для всех участников ОП, внедрения элементов корпоративной культуры, изучения опыта работы других школ.  Управляющий совет принимает  участие в корректировке и утверждении  локальных актов: «Положение об Управляющем Совете, о дневнике учащегося, о школьной олимпиаде, о пользовании мобильным телефоном  в школе, о деловом стиле одежды.  УС содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения развития школы.

На основании инструктивно-методических писем и других нормативных документов  МО РФ и органов управления образования,  обновляются локальные акты школы: корректируются должностные инструкции сотрудников, совершенствуются формы внутришкольного контроля и организации методической работы.

Ежегодно практикуется публичный отчет об успехах и проблемах в деятельности школы перед родительской общественностью. Для родителей даются советы и рекомендации по воспитанию обучающихся. Критические замечания участников ОП находят свое отражение в перспективном плане работы на следующий учебный год.

Вместе с тем в работе школы сохраняются проблемы, наличие которых позволяет говорить о том, что темпы изменений и образовательные результаты не в полной мере удовлетворяют педагогический коллектив:

- ухудшение здоровья учеников в процессе обучения;

- недостаточная готовность выпускников 9 классов к выбору профессии;

- снижение уровня мотивации учащихся к учебной деятельности, особенно в основной школе;

- доминирование репродуктивных методов обучения;

- недостаточный объем фонда учебно-методической и современной художественной литературы школьной библиотеки;

- недостаточный уровень владения информационно-коммуникационными технологиями;

- негативное влияние социума на физическое, психическое развитие и нравственное воспитание учащихся;

- недостаточность сформированности гражданской позиции участников образовательного процесса;

- слабое участие родительской общественности в управлении образовательным учреждением;

- самоустранение некоторой части родителей от воспитания своих детей;

- неумение или нежелание некоторых педагогов видеть учащихся и родителей равноправными участниками образовательного процесса, осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к ним;

- не все классные руководители имеют четкую систему  воспитательной работы с классом; не в полной мере используются воспитательные возможности классных часов.

Многие из перечисленных проблем имеют общие корни, а поэтому требуют комплексного подхода к их разрешению, которое предполагает  использование личностно-ориентированных технологий обучения, дифференцированного подхода к обучающимся, развитие самосознания, психолого-педагогического просвещения родителей; использование альтернативных форм контроля, развитие навыков самоконтроля и самоанализа участников образовательного процесса.

III. Задачи

  - Обеспечить успешную подготовку педагогического коллектива к аттестации образовательного учреждения в 2011/12 учебном году и к переходу на стандарты второго поколения.

  - Актуализировать нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность школы в соответствии с рекомендациями   региональных и муниципальных органов управления по реформированию школы.

  - Продолжить работу по развитию государственно-общественного характера управлением школой.

  - Содействовать повышению мотивации педагогов к обобщению и представлению педагогического опыта работы.

  - Перейти к дифференцированным формам обучения педагогических кадров внутри школы.

  - Активизировать взаимодействие учителей начальной школы и второй ступени обучения, обеспечивая преемственность в преподавании учебных дисциплин и организации воспитательного процесса.

  - Актуализировать тематику семинаров и деятельность классных руководителей.

  - Обеспечить более эффективное взаимодействие классных руководителей, учителей-предметников и родителей в воспитании сознательной дисциплины и в повышении мотивации обучающихся к учебной деятельности.

  - Совершенствовать методы формирования и воспитания гражданской ответственности участников процесса обучения.

  - Продолжить работу по созданию условий для развития и реализации творческого ученика.

  - Создать условия для раннего раскрытия способностей учащихся к исследовательской деятельности.

  - Способствовать дальнейшему развитию органов ученического самоуправления и детских общественных организаций.

  - Модернизировать формы сотрудничества семьи и школы.

  - Перевести библиотеку на электронную каталогизацию библиотечного фонда.

IV. Ожидаемые результаты

В результате реализации Программы развития школы:

- будет обеспечено дальнейшее развитие процессов гуманизации и демократизации управления образовательным учреждением.

- будут приведены учредительные документы и локальные акты школы в соответствие с действующим законодательством;

- будет повышена учебная мотивация учащихся;

- произойдет снижение уровня школьной дезадаптации;

- будет создана новая система внеклассной воспитательной работы;

- будет повышен  уровень профессиональной информированности, жизненного и профессионального самоопределения выпускников;

- будут созданы школьный банк научно-педагогической информации (БНПИ) и информационные образовательные ресурсы для участников образовательного процесса;

- уверенность педагогического коллектива школы в правильности выбора перспектив развития образовательного учреждения и возможности претворения планов в реальную жизнь;

- через управляющий совет будут поддержаны новые механизмы общественного участия в управлении образовательным процессом;

- будет  укреплена учебно-материальная база школы;

- школа максимально обеспечит удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей.

Мероприятия по реализации Программы

5.1. Повышение качества,

обеспечение доступности образования

Проблемы

- Обеспечение всеобуча

- Мотивация к учебной деятельности и развитие познавательного интереса к предмету

- Сформированность у школьников общеучебных умений и навыков.

- Организация научно-исследовательской деятельности учащихся

Задачи

- Повысить эффективность взаимодействие классного руководителя, учителя-предметника и родителей

- Повысить уровень мотивации учащихся к учебной деятельности.

- Продолжить развитие у школьников познавательного интереса к предмету.

- Продолжить работу по формированию учебных универсальных действий учащихся.

- Обеспечить раннее раскрытие способностей уч-ся к исследовательской деятельности.

- Пробудить интерес к творческой деятельности и расширить кругозор учащихся.

- Актуализировать сведения, не используемые в процессе школьного обучения.

- Психологическая подготовка родителей для развития потенциала творческих возможностей детей.

| Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Создание и обновление Базы Данных об учащихся, имеющих проблемы в обучении. | 2010-2011 | Енина И.П. |
| Организация работы консультационной лаборатории «Школа после урока». | 2011 | Мухотина Н.А. |
| Малые педагогические советы. | 1 раз в четверть | Кл. рук. |
| Педагогические консилиумы. | 1 раз в четверть | Енина И.П. Учителя |
| Информационные совещания «Анализ результатов учебных достижений учащихся». | 1 раз в четверть | Енина И.П. Кл.рук. |

| Собеседование с учителями-предметниками и классными руководителями «Педагогическая поддержка учащихся, имеющих проблемы в обучении». | 1 раз в четверть | Мухотина Н.А. |
| --- | --- | --- |
| Отчеты классных руководителей «Эффективность индивидуальной работы с учащимися, имеющими проблемы в обучении». | 1 раз в четверть | Енина И.П. Кл. рук. |
| Педагогический совет «Обучение и воспитание успехом». | 2011/12 | Мухотина Н.А. |
| Педагогический совет « Предпрофильная подготовка уч-ся. Готовность к выбору профессии». | 2012/13 | Енина И.П. |
| Педагогический совет «Внедрение стандартов второго поколения». | 2013/14 | Шатохина И.М. |
| Поощрение учащихся за особые успехи учебе и общественной работе. | С 2011 | УС |
| Разработка методических материалов в помощь классным руководителям: «Учись учиться!» (5-9 кл.). | 2010/11 | Учителя-предметники |
| Организация работы школьного лектория «Учить учиться» (практикумы для учащихся 5-9 классов «Учись учиться»). | С 2011/12 | Енина И.П.. |
| Предметные олимпиады (школьный тур, участие в муниципальных). | Ежегодно | Енина И.П |
| Краеведческий марафон. | 2010/11 | Оборнева И.В. |
| Подготовка учащихся к предметным и межпредметным олимпиадам, конкурсам. | Ежегодно | Учителя - предметники |
| Участие школьников в конкурсах, общественно значимых инновационных проектах и дистанционных олимпиадах. | Ежегодно | Драчёва Т.Ю. учителя предметники |
| Разработка положения о проведении конкурса и критериев оценки деятельности кл. коллективов. | 2011/12 | Енина И.П. |
| Смотр-конкурс «Класс года». | 2012/13 | УС |
| Обобщение материалов смотра-конкурса «Класс года» | 2013 | Енина И.П. |
| Дни науки и искусства 1-4 классы. – Я познаю мир. 5 класс – Семейные фотохроники XX века. 6 класс – В мире прекрасного. 7 класс – Наука и жизнь. 8 класс – Тайны Вселенной. 9 класс – А вокруг меня Орловщина. | 2010-2012 | Классн.рук. Учителя-предметники |
| Школьная научно-практическая конференция - Малые Тургеневские чтения. . | 2012/13 2013/14 | Оборнева И.В. Еськова В.Н. |
| Разработка программ кружков | 2010 | Рук.кружков. |
| Изучение и обобщение опыта работы организации исследовательской деятельности. | 2011 | Еремина Н.Б. |
| Презентация результативности работы школьных кружков, факультативов, курсов по выбору. | 2010-2012 | Рук. кружков, факультативов |
| Творческие отчеты кружков, факультативов, объединений учащихся. | с 2012/13 | Рук. кружков, факультативов |
| Семинар-практикум для учащихся и педагогов «Организация научно-исследовательской деятельности». Занятие № 1. Объект, область, объект, предмет исследования; Тема, проблема, актуальность исследования. Изучение научной литературы, уточнение темы. Определение гипотезы. Цель и задачи исследования. | 2010/11 | МухотинаН.А.. |
| Занятие № 2. Проведение научного исследования. |  |  |
| Занятие № 3. Оформление научно-исследовательской работы. |  |  |
| Занятие № 4. Защита результатов исследования. Самопрезентация. |  |  |
| Занятие № 5. Критерии оценки исследовательской работы. |  |  |

5.2. Повышение профессиональной компетентности

педагогических работников

Проблемы

- Организация методической помощи молодым специалистам.

- Формирование у педагогов и уч-ся навыков научно-исследовательской деятельности.

- Внедрение интерактивных методов обучения и современных педагогических технологий.

- Выявление и обобщение педагогического опыта работы, участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства.

Задачи

- Оказывать более действенную помощь молодым специалистам

- Активизировать работу по  формированию у участников ОП умений и навыков исследовательской деятельности.

- Продолжить внедрение в образовательный процесс интерактивных методов обучения и современных педагогических технологий.

- Обеспечить оперативное информирование педагогов о проведении конкурсов профессионального мастерства.

| Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Круглый стол «Знакомство молодого специалиста с традициями школы. Требования к ведению документации». | Ежегодно Сентябрь | ЕнинаИ.П. |
| Создание и организация работы «Школы молодого учителя». | с 2010 | Енина И.П. |
| Организация работы проблемных групп: - Проектная деятельность учащихся. - Научно-исследовательская деятельность учащихся. | 2010/11 | Мухотина Н.А. |
| Курсовая подготовка педагогов в соответствии с перспективным планом повышения квалификации педагогов (отдать предпочтение модульному обучению) | Ежегодно | Енина И.П. |
| Семинары-практикумы «Организация научно-исследовательской деятельности в школе». | 1 раз в полугодие | Мухотина Н.А. |
| Семинар «Портфолио достижений ученика». Обобщение и представление опыта работы классных руководителей. | 2013-2014 | Кл.рук. |
| Создание научно-методических кафедр учителей-предметников. | 2014-2015 | Енина И.П.. |
| Семинар «Информационно-коммуникационные технологии обучения» | 2010-2015 1 раз в год | Енина И.П. |
| Семинар «Современные образовательные технологии обучения» | 2010-2015 1 раз в год | МухотинаН.А |
| - Технология подготовки учащихся к ГИА | 2010/11 | Еремина Н.Б. |
| - Технология личностно-ориентированного обучения. | 2011/12 | Енина И.П. |
| - Адаптивная система обучения. | 2012/13 | ОборневаИ.В.. |
| - Технология поэтапного формирования умственных действий. | 2013/14 | Шатохина И.М.. |
| Представление опыта работы аттестуемых педагогов в форме «Часа методических находок» - Семинары-практикумы учителей первой квалификационной категории. - Выступления, сообщения учителей второй квалификационной категории. | Ежегодно 1 раз в полугодие | Аттестуемые педагоги |
| Создание школьного банка педагогических находок (БНПИ). | 2011/12 | ЕнинаИ.П. |

| Обеспечение участия школы и педагогов в конкурсах профессионального мастерства: «Учитель года», «Школа года», | Ежегодно | Мухотина Н.А. |
| --- | --- | --- |
| - Взаимодействие учеников, учителей и родителей в процессе формирования портфолио достижений ученика. | 2010/11 | Кл.рук. |
| - Работа над ошибками как средство повышения успеваемости учащихся. | 2011/12 | Еськова В.Н. |
| - Проектная деятельность учащихся как средство развития познавательной деятельности уч-ся. | 2012/13 | Драчева Т.Ю. |
| - Приемы и методы повышения мотивации учащихся к учебной деятельности. | 2012/13 | Шатохина И.М. |
| - Педагогическое руководство деятельностью классного коллектива. | 2013/14 | ОдроваЗ.Н.. |
| Обучение учителей школы работе на свободном программном обеспечении. | 2010/2012 | Енина И.П. Еремина Н.Б. |
| Разработка плана методической работы по сопровождению введения ФГОС второго поколения в начальной школе. | 2010/2011 | Енина И.П.. |
| Увеличение фонда школьной библиотеки учебно-методической литературы и учебников второго поколения. | Постоянно |  |
| Информирование о новых поступлениях учебно-методической литературы в школьную библиотеку. | 1 раз в полугодие | Оборнева И.В.. |
| Создание электронного каталога учебно-методической литературы. | 2010/11 | ОборневаИ.В.. |

Создание условий для саморазвития,

воспитания и самоопределения учащихся

Проблемы:

- Создание системы воспитательной работы в школе.

- Обобщение опыта педагогов по вопросам внеклассной воспитательной работы.

- Стиль общения «Учитель-ученик-родитель». Пути выхода из конфликтных ситуаций с детьми и родителями.

- Обязательность участия школы в большом количестве мероприятий различного уровня.

- Сознательная дисциплина учащихся.

Задачи:

- Создать действенную и эффективную систему воспитательной работы на основе единства диагностики и результатов деятельности, уровня развития коллектива воспитателей-единомышленников и ученического самоуправления.

- Обеспечить реальное участие детей в планировании, организации, проведении и оценке школьных дел.

- Активизировать обобщение опыта работы классных руководителей.

- Поддерживать авторитет благополучных семей в воспитании детей.

- Оптимизировать сбор информации и оперативное принятие управленческих решений.

| Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Педагогическое руководство деятельностью кл. рук. |  |  |
| Прогнозирование (планирование) участия учащихся школы в районных и областных мероприятиях. Знакомство с планом воспитательной работы на учебный год. | Сентябрь Ежегодно | ЕнинаИ.П. |
| Информационные совещания классных руководителей (Из опыта работы классных руководителей других ОУ). | 1 раз в полугодие | ЕнинаИ.П. |
| Учеба классных руководителей через постоянно действующие семинары (теоретические аспекты плюс практикумы, дискуссии, подготовку методических рекомендаций для классных руководителей). | 2010-2015 | Енина И.П. |
| Воспитательная система класса – одно из основных условий развития личности: - Целеполагание. Виды и формы планов. Формы воспитательной работы. - Круглый стол «Планирование воспитательной работы классного коллектива». Документация классного руководителя. | 2010-2011 | Одрова З.Н. |

| - Критерии оценки уровня развития детского коллектива. Методика проведения диагностической работы в классе. - Анализ результатов воспитательной работы. | 2011-2012 | Одрова З.Н. |
| --- | --- | --- |
| Развитие личностных качеств успешного школьника через «портфолио ученика» (5-7 кл.): - Я познаю себя. - Я – культурный человек. - Я – гражданин. | 2012-2013 | Одрова З.Н. |
| Портфолио как поощрение активности, развитие навыков рефлексивной и оценка учебных достижений ученика (8-9 кл.) - Структура «портфолио». Порядок работы с «портфолио». - Презентация «портфолио» ученика и ее оценка. | 2012-2013 | Еремина Н.Б. |
| Коллективное творческое дело (КТД) как фактор развития личности: - Методика проведения КТД. - Виды КТД (практикум). | 2013-2014 | Одрова З.Н. |
| Семинары: - Артпедагогика в системе современного воспитания. - Роль классного часа в воспитательной системе классного коллектива. Содержание и методика проведения классного часа (младшие школьники, подростки, старшеклассники). - Деловая игра «Новые проектные технологии в воспитании». | 2014-2015 | Шатохина И.М. |
| Час методических находок. Обмен опытом успешной работы классных руководителей. | 2010-2015 1 раз в год | Енина И.П. |
| Формирование банка педагогических находок. | 2010-2015 | ЕнинаИ.П. |
| Разработка методических рекомендаций для классных руководителей (с учетом потребностей учителей, по мере необходимости) | Ежегодно | ЕнинаИ.П.. |
| Тематические классные часы |  | Кл. рук. |
| Я – гражданин России. | Сентябрь |  |
| Права и обязанности учащихся. | Сентябрь |  |
| Одевайтесь модно и стильно. Будьте прекрасны! | Октябрь |  |
| Портфолио школьника. | Ноябрь |  |
| Выявление претендентов для участия во внутришкольном конкурсе «Ученик года (1-9 классы). | Апрель |  |

| Традиции школы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Праздник «Первого звонка». | 1-9 | Сентябрь | Драчёва Т.Ю.. Кл. рук. |
| Праздник «Мы школьниками стали» | 1 | Октябрь | Шатохина И.М.. |
| Фестиваль детского творчества «Весенняя капель- 2011» | 1-9 | Февраль Март | Кл. рук. |
| Праздник «Ученик года» | 2-9 | Апрель | Драчёва Т.Ю. |
| Праздник «День рождения пионерского отряда». | 3-8 | Май | Драчёва Т.Ю. |
| Праздник «До свидания, начальная школа!» | 4 | Май | Шатохина И.М. |
| Праздник «Мы – пятиклассники» | 5 | Октябрь | Одрова З.Н. |
| Праздник «Посвящение в старшеклассники». | 9 | Октябрь | Оборнева И.В. |
| Праздник «Последнего звонка» | 9 | Май | Оборнева И.В. |

| Воспитание общественно-социальной позиции учащихся |  |  |
| --- | --- | --- |
| Корректировка структуры и содержания ученического самоуправления. | Август | Драчёва Т.Ю. |
| Закрепление (назначение) руководителей из числа педагогических работников за клубами, объединениями по интересам. | Август | Мухотина Н.А. |
| Разработка критериев оценки деятельности классных коллективов. | Август | ЕнинаИ.П. |
| Анкетирование «Мое участие в работе детской общественной организации и что она мне дает?» | Сентябрь | Кл. рук. |
| Формирование штабов, советов, выборы активистов. | Сентябрь | Драчёва Т.Ю. Кл. рук. |
| Выбор названий штабов, эмблем, девизов, гимна. | Сентябрь | Руководители |
| Организация и проведение рейдов: - Посещаемость учебных занятий. - Деловой стиль одежды. - Сохранность учебников. - Поддержание порядка в школе (организация дежурства). | В течение года | Рук. штаба |
| Формирование и развитие навыков ЗОЖ |  |  |
| Спортивные соревнования среди классных коллективов по игровым видам спорта: - Волейбол - Баскетбол - Пионербол - Настольный теннис | Ежегодно | Учитель физкультуры |
| Смотр-конкурс «Самый спортивный класс». | 2010/11 | Учитель физкультуры |
| Конкурс-игра «Защитники Отечества» (8-9 кл.) | 2010/11 | Кл. рук. |
| Конкурс плакатов, рисунков, стихотворений, эссе, презентаций «Я против курения и наркотиков». | 2011/12 | . Одрова З.Н. |
| Дни здоровья. | Ежегодно |  |
| Спортивные соревнования команд «учителя-ученики» по игровым видам спорта: - Волейбол - Баскетбол - Настольный теннис - Веселые старты | 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 | Учитель физкультуры |
| Расширение сети спортивных секций. | с 2010/11 | Учитель физкультуры |
| Лекторий «Азбука здоровья» (1-4 классы): - Разработка программы и содержательной части лектория. - Организация и проведение. | 2010/11 2011/12 | Медицинский работник Учитель биологии |
| 5 класс – Правила общения. |  | Кл.рук |
| 6 класс – Эмоции человека и здоровье. |  | Кл. рук. |
| 7 класс – Отношение к себе, к окружающим людям и здоровье. |  | Кл.рук |
| 8 класс – Кризисное состояние в подрост. возрасте. |  | Кл.рук |

| 9 класс – Психическое здоровье. Секреты нервной системы. Тренинг «Подготовка к итоговой аттестации». |  | Кл.рук |
| --- | --- | --- |
| Родительские собрания: - Закаливание. Профилактика простудных и инфекционных заболеваний. - Здоровый образ жизни и его составляющие. - Физическое воспитание старшеклассников в семье». | 2011/12 2012/13 2013/14 | Медицинский работник |
| Семинары педагогических работников: - Валеологическая направленность урока. - Здоровьесберегающие технологии. | 2013/14 2014/15 | . Мухотина Н.А. |
| Гражданско-патриотическое воспитание |  |  |
| Изучение основ музейного дела и опыта работы других образовательных учреждений по созданию школьного музея. | 2010 | Еськова В.Н.. |
| Создание и утверждение проекта «Наш школьный музей». | 2010/11 | Еськова В.Н.. |
| - Создание базы данных о выпускниках школы. | 2010/11 | Кл. рук. |
| - Проект «Напишем историю школы» | 2010/11 | Кл. рук. |
| Конкурс презентаций «Школа будущего». | 2011/12 | Кл.рук |
| Создание «Книги памяти» (о ветеранах педагогического труда и педагогах, внесших значительный вклад в развитие школы). | 2011/12 | Еськова В.Н.. |
| Встречи с выпускниками школы | с 2010/11 | Кл. рук. |

| Нравственно-правовое воспитание |  |  |
| --- | --- | --- |
| Час общения классного руководителя: 5 класс – Ты живешь среди людей. 6 класс – Всегда ли сильный прав? 7 класс – О добром и прекрасном. 8 класс – Давайте понимать друг друга с полуслова! 9 класс – Я могу. Я хочу. Я должен. | с 2010/11 | Кл. рук. |
| Встречи с выпускниками, родителями - выдающимися личностями «Как стать успешным?» в рамках клуба интересных встреч. | 2011/12 | Драчёва Т.Ю. |
| Тренинги «ДОМ». (Дети. Образование. Милиция»). Профилактика социально-негативных явлений и наркомании. | 2010/11 | Оборнева И.В. |
| Акция «Ветеран живет рядом» (посещение ветеранов педагогического труда и участников ВОВ). | Ежегодно | Драчёва Т.Ю. |
| Интеллектуально-творческое направление |  |  |
| Праздник «Ученик года» | Ежегодно | Кл.рук. |
| Деловая игра «Портфолио, или дневник личных достижений» (8-9 классы). | 2010/11 | Оборнева И.В. |
| Неделя детской книги. | Ежегодно | Оборнева И.В. |
| Конкурс «Интеллектуал года». | 2011/12 | Еремина Н.Б. |
| Конкурс «Самый творческий класс». | 2012/13 | Одрова З.Н. |
| День смеха (юмора). | 2013/14 | Драчёва Т.Ю. |
| Художественно-эстетическое направление |  |  |
| Конкурс чтецов и исполнителей художественного слова | 2010/11 | учителя русского языка |
| Конкурс дизайн-проектов «Современная школа глазами ученика». | 2011/12 | Учитель ИЗО и технологии |
| Концерты учащихся к праздникам | 2012/13 | Кл. рук. |

| Трудовое воспитание и профориентационная работа |  |  |
| --- | --- | --- |
| Встречи учащихся с преподавателями и студентами профессиональных колледжей, училищ, техникумов |  |  |
| - 9 классы | Ежегодно | Кл.рук. |
| Операция «Чистый школьный двор». | Ежегодно | Кл.рук. |
| Подготовка классных комнат к зимнему сезону. | Ежегодно Октябрь | Кл. рук. |
| Участие во Всероссийском субботнике. | Ежегодно Апрель | Кл. рук. |
| Летний оздоровительный лагерь при школе (1-8классы). | Ежегодно |  |

| Контроль и руководство |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эффективные формы и методы работы кл. рук. 5 класса (в рамках программы «Преемственность» - адаптация учащихся к обучению на 2 ступени). | Октябрь | Зам. директора |
| Смотр классных уголков, классных комнат (в рамках смотра «Лучший класс года») – 1-9 классы. | Декабрь Апрель | Зам. директора |
| Методика проведения классных часов. | Ноябрь Февраль | Зам. директора |
| Анкетирование «Классный руководитель глазами ученика» (к аттестации учителя). | В течение года | Кл.рук. |
| Проведение родительских собраний (методика, раскрытие темы, посещаемость) | В течение года | Кл. рук. |
| Тематический контроль (по мере необходимости). | В течение года | Зам.директора |

5.4. Взаимодействие с родителями

Проблемы:

- Низкая заинтересованность родителей в сотрудничестве со школой.

- Низкий уровень активности во внеурочных мероприятиях.

- Снижение уровня ответственности за воспитание детей.

Задачи:

- Разработать целевую программу педагогического просвещения родителей.

- Создать Банк педагогического опыта по разделам:

  - Современные формы и методы работы с родителями.

  - Сценарии, конспекты родительских собраний (опыт работы)

- Обеспечить действенный контроль

| Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Конкретизация деятельности Управляющего Совета (планирование, создание секторов, формирование запроса администрации школы на услуги УС). | 2010 | УС |
| Создание базы данных о родителях: - для привлечения спонсорских средств на развитие ОУ - для привлечения к воспитанию обучающихся. | 2010 | УС |
| Ознакомление родителей школы с документами, регламентирующими переход на освоение стандартов II поколения. | с 2010 | Администрация |
| Серия родительских собраний «Как готовить ребенка к школе» . | 1 раз в год | Шатохина И.М. |

| Проверка качества питания и обслуживания учащихся в школьной столовой. | 1 раз в четверть | УС |
| --- | --- | --- |
| Педагогический совет «Работа с семьей как важнейший фактор влияния на ребенка». | 2011/12 | Енина И.П. |
| Общешкольные родительские собрания: - «Права и обязанности родителей. Закон «Об образовании». - Стили семейного воспитания. | 2010/11 | . Кл. рук. |
| - Мотивация у обучению. Как стать успешным? - Творческие отчеты учителей «Современные образовательные технологи и приемы обучения». | 2011/12 | Кл. рук |
| - Роль родителей в развитии творческих способностей детей. - Как подготовить совместный проект и его презентацию? | 2012/13 | Кл. рук |
| - Круглый стол «Психология семейных отношений». - Творческий отчет педагогического коллектива перед родительской общественностью. | 2013/14 | Кл.рук |
| - Формирование у школьников культуры чтения. - Повышение интереса к чтению. Семейные посиделки. | 2014/15 | Оборнева И.В. |
| Подготовка методических рекомендаций по проведению родительского собрания «Права и обязанности родителей. Закон «Об образовании». | 2010 | Оборнева И.В. |
| Психолого-педагогический лекторий для родителей | с 2011/12 | Кл.рук. |
| 1 класс |  |  |
| - Адаптация первоклассника к новым условиям. Правила поведения учащихся в школе. |  |  |
| - Развитие речи и общения детей. |  |  |
| - Как организовать помощь в выполнении домашних заданий |  |  |
| 2 класс |  |  |
| - Дружба и ссоры в детском коллективе. |  |  |
| - Культура учебного труда и организация свободного времени |  |  |
| - Влияние здорового образа жизни родителей на восприятие и воспитание ребёнка. |  |  |

| 3 класс |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Способности и одаренность. |  |  |
| - Поведение детей в школе и дома. |  |  |
| - Досуг в семье. |  |  |
| 4 класс |  |  |
| - Роль проектной деятельности в развитии ребенка. |  |  |
| - Отражение семейных отношений на судьбе ребенка. |  |  |
| - Режим дня. Для чего он нужен? |  |  |
| 5 класс |  |  |
| - Учебные трудности пятиклассников. |  |  |
| - Домашние задания: помощь или контроль. |  |  |
| - Влияние внутрисемейных отношений на эмоциональное состояние ребенка. |  |  |
| 6 класс |  |  |
| - Поощрения и наказания в семье: разумный баланс. |  |  |
| - Самостоятельность и ее границы. |  |  |
| - Развитие творческих способностей детей. |  |  |
| 7 класс |  |  |
| - Проблемы межличностных отношений в подростковом возрасте. |  |  |
| - Ученье с увлечением. |  |  |
| - Психология взаимоотношений в семье. |  |  |
| 8 класс |  |  |
| - Подростковая депрессия. |  |  |
| - Роль родителей в профессиональном самоопределении подростка. |  |  |
| - Вызывающее поведение подростков: как реагировать и что делать? |  |  |
| 9 класс |  |  |
| - Роль и ответственность семьи в профилактике распространения алкоголизма, наркотических веществ среди детей и подростков. |  |  |
| - «Психология взаимоотношений в семье». |  |  |
| - «Курить при ребёнке: да или нет». |  |  |
| - Права и обязанности ребенка: поиск равновесия. |  |  |
| - Курение и статистика. |  |  |
| - Умение управлять своим временем. |  |  |
| - Уголовная, административная ответственность несовершеннолетних. |  |  |

| - Роль семьи в готовности подростка к продолжению обучения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Государственная итоговая аттестация. ЕГЭ. |  |  |
| Общешкольные праздники: - «Семейные таланты». - «Крепкая семья – крепкая Россия». | 2010/11 2012/13 | Кл. рук. |
| Фотовыставка «Я и моя семья». | 2011/12 |  |
| Конкурс рисунков «Семья глазами ребенка». | 2013/14 |  |
| Соревнования «Мама, папа, я – спортивная (дружная) семья» . | 2014/15 |  |
| День открытых дверей «Школа и семья: навстречу друг другу». | Март | Администрация. Кл. рук. |

5.5. Управление образовательным процессом

Проблемы:

- Создание условий для раскрытия (развития) творческого потенциала педагога в профессиональной деятельности и личностной сфере.

- Сплочение педагогического коллектива.

- Гласность в стимулировании педагогов за работу, не входящую в должностные обязанности.

- Оказание методической помощи педагогам.

- Роль профсоюзной организации в производственной деятельности коллектива.

Задачи:

- Обеспечить гласность  поощрения педагогов за работу, не входящую в должностные обязанности.

- Продолжить оказание методической помощи педагогам.

- Повысить роль профсоюзной организации в производственной деятельности коллектива.

- Усилить взаимодействие «педагог-психолог, классный руководитель-учитель-предметник».

| Наименование мероприятий | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| Частичный переход на свободное программное обеспечение. Создание опытной зоны по внедрению свободного программного обеспечения. | 2010/2011 | Енина И.П. Еремина Н.Б. |
| --- | --- | --- |
| Отработка механизма принятия и контроля исполнения управленческих решений на основе материалов ВШК. | 2010-2012 | Администрация |
| Разработка проекта и поэтапное создание единой информационной среды школы. - создание сайта школы на региональном портале - организация работы базы данных на сервере ОУ | 2011/2012 2012/2014 | Ерёмина Н.Б. |
| ПС. Работа с семьей как важнейший фактор влияния на ребенка». | 2010/11 | Оборнева И.В. |
| ПС. Создание ситуации успеха на уроке.. | 2011/12 | Одрова З.Н. |
| ПС. Столовая, режим, гигиена – залог успеха. | 2011/12 | Мухотина Н.А. |
| ПС. Предпрофильная подготовка. Готовность выпускников к выбору профессии. | 2012/13 | Енина И.П. |
| ПС «Каков он – современный классный руководитель?» | 2012/13 | Енина И.П. |
| ПС. Внедрение стандартов второго поколения. | 2013/14 | Шатохина И.М. |
| ПС. Гармония общения: учитель, ученик, родитель». | 2014/15 | Оборнева И.В. |

5.6. Создание условий,

необходимых для обучения и воспитания

Проблемы

- Соответствие оснащения учебных кабинетов современным требованиям.

Задачи

- Продолжить работу по приведению материально-технического и учебно-дидактического оснащения учебных кабинетов в соответствии с современными требованиями

| № | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Ремонт и оборудование новых кабинетов |  |  |
| 1 | Покраска школьного забора. | Ежегодно |
| 2 | Школьная столовая (ремонт полового покрытия) | 2010 |
| 5 | Замена дверных блоков | 2010 |
| 6 | Ремонт летнего входа в школу. | 2010 |
| 8 | Восстановление спортивного городка и школьного стадиона. | 2010/11 |
| 9 | Асфальтовое покрытие центральной дорожки школы. | 2010/11 |
| 10 | Строительство отапливаемого перехода к школьной столовой. | 2011/12 |
| 11 | Создание, оборудование и оформление: - кабинета начальной школы | 2011/12 |
| 12 | - музея истории школы | 2011/12 |
| Развитие материально-технической базы |  |  |
| 1 | Разработка перспективных планов укрепления и развития учебно-материальной базы учебных кабинетов и школы в целом. | 2010 |
| 2 | Смотр учебных кабинетов. | 2010/11 2012/13 2014/15 |
| 3 | Оформление и озеленение рекреаций и классных комнат . | 2011/12 |

| 4 | Установка жалюзей в кабинеты | 2011/12 |
| --- | --- | --- |
| 5 | Модернизация учебно-дидактических и наглядных материалов для образовательного процесса. | Ежегодно |
| 6 | Оснащения учебных помещений современными техническими средствами обучения: персональные компьютеры, интерактивные доски, проекторы, ноутбуки. | Ежегодно |
| 7 | Приобретение лицензионного программного обеспечения. | По мере необходимости |
| Содержание школьной территории и пришкольного участка |  |  |
| 1 | Разработка проекта, создание и оформление альпийской горки. | Июнь 2010 |
| 2 | Посадка аллеи славы «65-лет Великой Победы». | Май 2010 |
| 3 | Озеленение пришкольного участка, оформление цветочных клумб. | Ежегодно Весна-лето-осень |
| 4 | Участие в районном конкурсе на лучшее содержание территорий муниципальных образовательных учреждений в рамках Дней защиты от экологической опасности. | Май Август |

VI. Потребность

в целевом финансировании  Программы

| № | Объект финансирования | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 3. | Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. | 50,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 5. | Организация и проведение общешкольных мероприятий | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 |
| 7. | Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса. | 11,8 | 12,8 | 13,8 | 14,8 | 15,0 |
| 8. | Обеспечение безопасности образовательного процесса. | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 45,6 | 45,6 |
| 9. | Развитие материально-технической базы школы. | 150,0 | 120,0 | 140,0 | 160,0 | 180,0 |
| 10. | Благоустройство школьной территории . | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 30,0 |
| 11. | Модернизация оформления школы. | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Итого | 305,4 | 276,4 | 317,4 | 345,4 | 376,6 |

VII. Управление реализацией Программы

Программа развития школы рассчитана на период до 2015 года.

На основании Программы составляются перспективные планы на учебный год. Ежемесячные планы работы корректируют деятельность педагогического коллектива, а итоги года и анализ реализации поставленных задач позволят выявлять новые проблемы и противоречия. Корректировка Программы и плана действий в будущем допускается.

Оперативное управление реализацией Программы осуществляется в три последовательных этапа, каждый из которых повторяется с определенной периодичностью:

- сбор информации о выполнении запланированных мероприятий;

- обработка полученной информации;

- выявление и анализ возможных отклонений от плана, корректировка планов целевых программ и доведение их до исполнителей; создание условий для устранения этих отклонений.

Соответственно принимаются все необходимые меры по устранению возникших отклонений, а также осуществляются моральные и материальное стимулирование индивидуального и коллективного труда.

VIII. Основные показатели оценки

реализации Программы

Образовательные

- Охват образованием различных возрастных групп учащихся.

- Динамика показателей уровня образования.

- Количество учащихся, прекративших образование до конца срока

- Косвенные показатели:

  - количество продуктов творческой деятельности педагогов и учащихся;

  - количество победителей различных олимпиад, соревнований, конкурсов;

  - рост банка информации о ходе инновационных процессов;

  - характер и число реализованных социальных инициатив школы.

Социальные

- Оптимизация рынка образовательных услуг в условиях школы.

- Рост уровня социальной защищенности обучающихся и педагогов.

- Динамика правонарушений.

- Число учащихся, реально включенных в активную социальную деятельность.

- Состояние здоровья участников образовательного процесса.

- Показатели социальной адаптации выпускников (поступление в СУЗы, трудоустройство, служба в армии). Динамика уровня безработицы среди выпускников школы.

- Индекс популярности педагогической профессии среди выпускников.

- Психологический комфорт воспитанников школы.

Экономические

- Нормативное финансирование.

- Доля внебюджетного финансирования школы (по отношению к бюджетному финансированию).

- Уровень материально-технической оснащенности школы (сменность учебных занятий, оснащенность учебных кабинетов, кол-во учащихся, приходящихся на одно место ПК и на одно место в столовой).

- Ввод (оборудование) новых помещений и сооружений.

Управленческие

- Уровень мотивации и стимулирования всех участников педагогического процесса (критический, допустимый, оптимальный).

- Уровень сформированности информационного обеспечения школы («папочное» делопроизводство, персональный информационный фонд или система с использованием ЭВМ).

- Уровень аналитической культуры управления (репродуктивный, конструктивный, исследовательский).

Прогноз численности учащихся школы

| Год | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кол-во уч-ся | 28 | 33 | 32 | 28 | 27 |

приложение № 2

Модель личности первоклассника

Ребенок,

гармонично взаимодействующий

с окружающей средой

ЗНАНИЯ

Соответствие общей осведомленности возрастной категории детей.

Сформированность образного мышления, основ словесно-логического мышления.

Понимание и использование в своей деятельности различных схематических изображений (плана, макета, простейшего чертежа).

Развития тонкая моторика и сенсомоторная координация.

Правильное звукопроизношение, фонематический слух, речь (достаточный словарный запас, разнообразие грамматических форм и др.).

Готовность к инновационным преобразованиям и творческой деятельности.

ЗДОРОВЬЕ

Соответствие морфофункциональных особенностей ребенка нормативам физического развития.

Развитые двигательные и моторные навыки.

Физическая работоспособность.

Прочные культурно-гигиенические навыки.

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- Умение сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и действовать в соответствии с указаниями педагога.

- Проявление активности и интереса к учебной деятельности, к окружающему миру.

- Стремление к овладению новыми знаниями, умениями, навыками.

- Заинтересованность в положительной оценке результатов своей деятельности.

- Склонность к постановке вопросов и самостоятельному поиску решений.

КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ

- Умение строить отношения со взрослыми, сверстниками.

- Умение произвольно управлять своим поведением, подчиняться установленным правилам.

- Дисциплинированность, умение вести себя в общественных местах.

- Доброжелательность в отношениях с людьми, желание помочь сверстникам.

- Организованность, аккуратность, опрятность.

Приложение № 3

Модель личности выпускника

В рамках реализации Программы развития школы необходимо четко представлять качественные характеристики личности ребенка на каждом этапе его становления в их единстве, взаимосвязи и соподчиненности.

Программа сориентирована на личностную модель выпускника.

Творчески развития,

социально-ориентированная личность,

способная к самореализации

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

Достаточный уровень базовых знаний, необходимый для продолжения образования.

Целостное видение проблем, свободное ориентирование в знаниях на межпредметном уровне.

Грамотное и свободное владение устной и письменной речью.

Экологическая грамотность, понимание взаимосвязи человека с природой.

Знание основных достижений культуры.

Знание способов рациональной работы, способность к самообразованию.

ЗДОРОВЬЕ

Здоровый образ жизни.

Осознанное отношение к здоровью и физической культуре.

Овладение антистрессовой защитой, аутотренингом.

Умение применять простейшие способы оказания первой медицинской помощи, способность действовать в чрезвычайных ситуациях.

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- Интеллектуальная готовность и способность к продолжению образования.

- Осознанные познавательные интересы и стремление реализовать их.

- Способность использовать знания на практике.

- Рациональная организация труда, самообразования, научно-исследовательской работы.

- Умение применять знания в нестандартных ситуациях для решения возникающих проблем.

КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ,

ЖИЗНЕННАЯ И НРАВСТВЕННАЯ ПОЗИЦИЯ

- Гуманистическое мировоззрение.

- Культура самоопределения личности, стремление к самосовершенствованию.

- Правовая культура.

- Коммуникативность, культура общения.

- Бережное отношение к общечеловеческим ценностям.

- Честность, принципиальность, умение отстаивать свои взгляды и убеждения.

- Оптимизм, настойчивость в преодолении трудностей.

- Адекватная самооценка.